## Hoja1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE IZTAPALAPA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Alumno | ORTEGA BUSTAMANTE ANTONIO | [6 empty] | No. de Control |  | 171080148
Carrera | ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
Nombre de Proyecto |  | Subproyecto openMP
Asesor interno |  | Parra Hernandez Abiel Tomas
Fecha de inicio |  | 21 de septiembre del 2020 | [5 empty] | Fecha de terminacion |  | 20 de enero del 2021
objetivo de proyecto |  | entendimiento de subproyecto VLLM
Actividad |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
RECOLECCION DE INFORMACION |  | p | bar: 1 to 3
n
ELEBORACION DE DOCUMENTO |  | p
n | bar: 4 to 6
ELABORACION DE JUSTIFICACION |  | p
n | bar: 7 to 9
ELABORACION DE SUBPROYECTO |  | p
n | bar: 10 to 12
ENTREGA DE SUBPROYECTO EN GITLAB |  | p
n | bar: 13 to 16
Observaciones: |  | EN LA ELABORACION DE ESTE PROYECTO DOS INTEGRANDES DEL EQUIPO DINAMITA DEJARON DE PRESENTARSE A LA CLASE DEJANDO A ANTONIO ORTEGA REALIZANDO SOLO EL PROYECTO